|  | УТВЕРЖДЕНА приказом директора МОУ гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой от 14.10.19 № 177-7 |
| --- | --- |

«Дорожная карта»

подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МОУ гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой  в 2019-2020 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА-9 в 2018 году |  |  |  |
| 1.1. | Анализ результатов ГИА-9 в МОУ гимназия № 8 | август 2019 | директор гимназии, заместитель директора по УВР, заведующие предметными кафедрами, педагогические работники |
| 1.2. | Проведение совещания с педагогами, работающими в 9 классах «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в 2019 году: основные итоги и направления развития» | октябрь 2019 | зам. директора |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Обучение педагогических работников по программам курсов повышения квалификации, семинаров, обучающих модулей по учебным предметам, по которым проводится ГИА-9 | по плану ИОЦ, ИРО | заместитель директора по УВР, заведующие предметными кафедрами, педагогические работники |
| 2.2. | Организация работы с обучающимися, которые находятся в группе «риска» и могут не получить аттестат об основном общем образовании. Индивидуальная подготовка их к сдаче ГИА-2020 | весь период | заместитель директора по УВР, педагогические работники |
| 2.3. | Проведение методического совета в гимназии № 8 по вопросам качества образования | октябрь-декабрь 2019 | заместитель директора по УВР, заведующие предметными кафедрами |
| 2.4. | Участие в серии педагогических субботников (представление лучшего педагогического опыта, лучших учителей, опыта преподавания учебных предметов) | весь период | педагогические работники |
| 2.5. | Изучение методических писем о преподавании учебных предметов в ОО Ярославской области | август-сентябрь 2019 | педагогические работники |
| III. Нормативное правовое и методическое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов уровня ОО по организации и проведению ГИА-9 в 2019 году в г. Рыбинск. |  |  |
| 3.1.1. | Подготовка приказа ОО о проведении итогового собеседования по русскому языку (далее – итоговое собеседование) в 2020году | декабрь 2019- январь 2020 | директор |
| 3.1.2. | Информирование участников образовательной деятельности о проведении итогового собеседования по русскому языку в 2020 году по мере поступления нормативной документации Изучение приказов ДО об утверждении: -организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в Ярославской области в 2020 году; -положений о: -ГЭК; -предметных комиссиях; -конфликтной комиссии; -ППЭ; -инструкции по организации работы с экзаменационными материалами и документами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ярославской области в 2019-2020 учебном году; -плана информирования участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9; -персональных состав; -муниципальных координаторов; -ГЭК; -конфликтной комиссии; -комиссии по аккредитации общественных наблюдателей; -уполномоченных представителей ГЭК; -предметных комиссий; -руководителей и организаторов ППЭ; -технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов; -медицинских работников; -количества и мест расположения ППЭ; -форм заявлений обучающихся, проходящих ГИА-9, журнала регистрации заявлений; -формы удостоверения ОН; -формы удостоверения представителя СМИ; -правил заполнения бланков для участников ГИА-9 -шкалы перевода первичных баллов ГИА-9 в пятибалльную систему оценивания; - графика работы ПК; | декабрь 2019 декабрь 2019 октябрь 2019 октябрь 2019 декабрь 2019 декабрь 2019 январь 2020 март 2020 март 2020 март-апрель 2020 март-апрель 2020 апрель 2020 декабрь 2019 ноябрь 2019 ноябрь 2019 ноябрь 2019 апрель 2020 февраль 2020 не позднее 2-х недель до начала экзаменационного периода | директор, заместитель директора по УВР |
| 3.2 | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2020 году | декабрь 2019-март 2020 | заместитель директора по УВР |
| 3.3. | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению итогового собеседования ГИА-9 в 2020 году | декабрь 2019-январь 2020 | заместитель директора по УВР |
| 3.4. | Подготовка нормативных правовых актов уровня образовательной организации по организации и проведению ГИА-9 в 2020 году (определение ответственного за подготовку, организацию и проведение ГИА-9; ответственного за внесение данных в базу РИС) | октябрь-ноябрь 2019 | директор |
| 3.5. | Предоставление кандидатур для работы руководителями ППЭ, уполномоченными представителями ГЭК, техническими специалистами, организаторами, специалистами по проведению лабораторных работ и инструктажу по ТБ (физика и химия) | март-апрель 2020 | заместитель директора по УВР |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |
| 4.1 | Определение объема средств, необходимого для приобретения необходимых технических средств и оборудования для проведения ГИА-9, закупка необходимой техники и расходных материалов | ноябрь-декабрь 2019 январь-апрель 2020 | директор, заместитель директора по АХР |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |  |
| 5.1. | Участие в обучении по организационно-технологическим вопросам: -лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; -лиц, ответственных за проведение итогового собеседования в 2020году - уполномоченных представителей ГЭК - руководителей и организаторов ППЭ - технических специалистов - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ - общественных наблюдателей; | декабрь 2019- январь 2020 январь 2020 февраль 2020 – апрель 2020 февраль 2020 – апрель 2020 февраль 2020 – апрель 2020 март 2020 – апрель 2020 март 2020 | заместитель директора по УВР, педагоги ОО |
| 5.2. | Участие в обучении специалистов ОО, привлекаемых к подготовке и организации итогового собеседования (экзаменаторы-собеседники, эксперты) | по плану ИРО | заместитель директора по УВР, педагоги ОО |
| 5.3. | Участие в обучающих семинарах для экспертов ПК по унификации подходов к проверке экзаменационных работ ГИА-9 | март 2020 | педагоги ОО |
| 5.4. | Участие в курсах повышения квалификации для экспертов предметных комиссий | по плану ИРО | педагоги ОО |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |
| 6.1. | Планирование работы по сбору информации в РИС |  |  |
| 6.1.1. | Назначение ответственных ОО за внесение информации в базу данных РИС ГИА-9 | декабрь 2019 | директор |
| 6.1.2. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС | весь период | директор, заместитель директора по УВР |
| 6.1.3. | Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, организаторов-собеседников, ассистентов и уполномоченных представителей ГЭК по ППЭ | за три рабочих дня до проведения экзамена | директор, заместитель директора по УВР |
| 6.1.4. | Сбор предварительной информации о: планируемом количестве участников ГИА-9 в 2020 году из числа: - обучающихся ОО текущего учебного года; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов | октябрь 2019 | заместитель директора по УВР |
| 6.1.5 | Сбор предварительной информации о выборе обучающимися предметов по выбору | октябрь 2019 | заместитель директора по УВР |
| 6.1.6 | Предоставление информации о: - уполномоченных представителях ГЭК; - руководителях ППЭ; - организаторах ППЭ; - технических специалистах; - специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - экзаменаторах-собеседниках для проведения ГВЭ в устной форме; - ассистентах; - медицинских работниках; - экспертах предметных комиссий | по запросу ДО | заместитель директора по УВР |
| 6.2. | Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 и графиком Рособрнадзора |  |  |
| 6.2.1. | Сбор сведений/ внесение в РИС |  |  |
| 6.2.1.1. | Сведения о ОО, о выпускниках | январь 2020 | заместитель директора по УВР |
| 6.2.1.2. | Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | январь 2020 | заместитель директора по УВР |
| 6.2.1.3. | Сведения о выпускниках текущего года. Сведения об участниках итогового собеседования по русскому языку Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9 | 17.01.2020 Январь-февраль 2020 02.03.2020 | заместитель директора по УВР |
| 6.2.1.4. | Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений | заместитель директора по УВР |
| 6.2.1.5. | Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты, экзаменаторы-собеседники), реквизиты приказа ДО, утверждающего перечень указанных лиц | февраль 2020, июнь, август (в зависимости от этапа ГИА-9) | заместитель директора по УВР |
| 6.2.1.6. | Сведения: - об уполномоченных представителях ГЭК | февраль 2020 | заместитель директора по УВР |
| 6.2.1.7. | Сведения об общественных наблюдателях, в соответствии с протоколами по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | не позднее 2 недель до экзамена | заместитель директора по УВР |
| 6.2.1.8. | Наличие допуска к прохождению ГИА-9 | в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения ОО, но не позднее чем за 3 дня до начала ГИА-9 | директор |
| 6.3. | Обработка экзаменационных материалов |  |  |
| 6.3.1. | Обработка результатов итогового собеседования | В соответствии с графиком обработки | заместитель директора по УВР |
| 6.4. | Апелляции |  |  |
| 6.4.1. | Сведения о поданных участниками ГИА-9 апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 и несогласии с выставленными баллами | В день подачи апелляции | директор |
| 6.4.2. | Результаты рассмотрения апелляций | не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | директор |
| 6.4.3. | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ | март – май 2020 | директор, заместитель директора по УВР |
| 6.5. | Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и методических рекомендаций: -определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-9); - наличие заключений территориальных органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора о соответствии помещений, выделяемых для ППЭ, требованиям и нормам; -определение аудиторий для проведения ГИА-9, мест хранения личных вещей и других помещений; -определение схемы расположения помещений в ППЭ; -подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий) | декабрь 2019 январь 2020 не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | директор директор директор, руководитель ППЭ |
| 6.6. | Информирование о распределении руководителей, организаторов и уполномоченных представителей ГЭК, ассистентов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников по ППЭ | за три рабочих дня до проведения соответствующего экзамена | заместитель директора по УВР |
| 6.7. | Создание условий организации и проведения ГИА-9 для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья | до апреля 2020 | директор |
| 6.7.1. | Формирование предварительных списков лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | февраль 2020 | заместитель директора по УВР |
| 6.7.2. | Представление документов лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов на ГЭК для решения предоставления соответствующих условий в ППЭ | по плану ДО ЯО | заместитель директора по УВР |
| 6.7.3. | Направление решений ГЭК в ОО о создании условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов | в течение двух дней с момента решения ГЭК | директор |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 |  |  |  |
| 7.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), размещение информации на сайте ОО |  |  |
| 7.1.1. | Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-9, на сайте ОО | весь период | заместитель директора по УВР |
| 7.1.2. | Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9 | весь период | заместитель директора по УВР |
| 7.1.3. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9 | весь период | заместитель директора по УВР |
| 7.1.4. | Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-9, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-9 | октябрь 2019– апрель 2020 | заместитель директора по УВР |
| 7.1.5. | Проведение родительских собраний по ознакомлению с Порядком проведения ГИА-9 в ОО и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9 в 2020 году(под роспись) | октябрь 2019– март 2020 | заместитель директора по УВР |
| 7.1.6. | Участие в областном родительском собрании «Организация проведения ГИА-9» | ноябрь-декабрь 2019 | заместитель директора по УВР |
| 7.1.7. | Проведение школьных родительских собраний «Итоги проведения ГИА-9 2019, перспективы 2020»» | Сентябрь 2019, январь 2020 | заместитель директора по УВР |
| 7.2. | Ознакомление с организацией работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9 | весь период | заместитель директора по УВР |
| 7.3. | Организация психологической помощи участникам ГИА-9 |  |  |
| 7.3.1 | Организация психологической помощи участникам ГИА-9 | весь период | заместитель директора по УВР, психолог, классные руководители |
| 7.3.2 | Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | весь период | директор, заместитель директора по УВР, психолог, классные руководители |
| 7.3.3 | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9, учителей-предметников | весь период | психолог |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 |  |  |  |
| 8.1. | Контроль современного прохождения учебных программ 9 кл | весь период | директор, заместитель директора по УВР, заведующие предметными кафедрами |
| 8.2. | Контроль уровня готовности выпускников 9 кл к ГИА, работа со слабоуспевающими участниками ГИА | весь период | заместитель директора по УВР, педагогические работники |
| 8.3. | Организация и проведение внутреннего мониторинга готовности выпускников 9 кл к ГИА по обязательным экзаменам (русский язык и математика) и экзаменам по выбору | весь период | заместитель директора по УВР, заведующие предметными кафедрами, педагогические работники |
| 8.4. | Организация и проведение пробного экзамена в форме ОГЭ по русскому языку и математике | апрель | заместитель директора по УВР, заведующие предметными кафедрами, педагогические работники |
| 8.5. | Организация и проведение консультаций по всем предметам ГИА | май, июнь 2020 | заместитель директора по УВР, заведующие предметными кафедрами, педагогические работники |
| 8.6. | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 | май-июнь (основной), сентябрь (доп.) 2020 | директор, руководитель ППЭ |
| 8.7 | Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению экзаменов по информатике и ИКТ, практической части по физике и химии | февраль, май 2020 | директор, руководитель ППЭ, заведующие предметными кафедрами по информатике и физике |
| 8.8. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | сентябрь2019-июнь2020 | директор |

Используемые сокращения:

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

ДОЯО – департамент образования Ярославской области

ДО- департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск

ИОЦ- МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»

ОВЗ –  ограниченные возможности здоровья

ОГЭ – основной государственный экзамен

ОН – общественные наблюдатели

ОО – образовательные организации

ППЭ – пункт проведения экзамена

РИС – региональная информационная система

РЦОИ – региональный центр обработки информации

ЦОиККО – государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»