Отчёт о работе региональной инновационной площадки

по теме «Освоение механизмов использования ресурсов открытого информационно-образовательного пространства в деятельности информационно-библиотечных центров в муниципальной системе образования»

_МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой _

за III, IV квартал 2017года

| № п.п. | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выпол-нения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соорганизация деятельности инновационных команд |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Семинар «Деятельность ИБЦ гимназии по направлению формирования экологической культуры учащихся» (гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой) | знакомство с опытом работы гимназии № 8 по организации ИБЦ | 30.10.2017 | представлен опыт работы ИБЦ в течение периода (15.08.2016 – 31.10.2017) по направлениям: - подключение электронной библиотеки ЛитРес школа, - формирование экологической культуры обучающихся средствами ИБЦ гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой, - ИБЦ – компонует информационно-образовательной среды гимназии № 8. |  |
| 1.2. | Форум «Электронное чтение» в рамках 30-ой Московский международной книжной всытавки | выступление: Реализация функциональных возможностей ИБЦ в процессе обучения первый опыт, перспективы) из опыта ИБЦ гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой г. Рыбинска) | 06.09.2017 | представлен опыт работы ИБЦ в течение периода (15.08.2016 – 31.10.2017) по направлениям: - подключение электронной библиотеки ЛитРес_школа, |  |
| 1.3. | Оформление информационных вкладок на сайте гимназии № 8 | информирование о работе ИБЦ гимназии 8 | регулярно |  |  |
| 1.5. | Благотворительная акция по сбору макулатуры 1-11 кл. Киноэкология (в рамках проекта «Киноуроки в школах России») | формирование бережного отношения к ресурсам, воспитание нравственных норм за счёт новых форм работы с обучающимися | 26.09 -27.09.17 |  |  |
| 1.6. | Конкурс чтецов «Наш Маршак» 4А, 4Б, 4В, 4Г | знакомство обучающихся с творчеством поэтов России | 10.10.17 |  |  |
| 1.7. | Конкурс чтецов «Наш Маршак» 1А, 1Б, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б | знакомство обучающихся с творчеством поэтов России | 25.10 -26.10.17 |  |  |
|  | Библиотечный урок «Знакомство с электронной библиотекой «ЛитРес: Школа», 5А, 5 Б | знакомство с правилами библиотеки «ЛитРес. школа» | 30.11.17 |  |  |
| 1.8. | Семинар-практикум для МО школьных библиотекарей ОО г.Рыбинска «Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновления фондов в статусе пункта ИБЦ». | особенности работы с электронным порталом «ЛитРес: Школа» | 05 декабря | Опыт работы ИБЦ гимназии № 8 с ресурсами электронной библиотеки ЛитРес_школа |  |
| 1.9 | Экскурсия в школьную б-ку (ИБЦ). Путешествие в Книгоград. 1Б, 1Б | правила работы ИБЦ гимназии № 8, воспитание культуры грамотного читателя | 08.12, 12.12 |  |  |
| 1.10 | Творческая встреча. В.П. Маньков. Добрые стихи для детей. 4А, 4Г, 3Б | знакомство с поэтами родного города | 13.12 |  |  |
| 1.11 | Библиотечный урок Знакомство с электронной библиотекой «ЛитРес: Школа» 3Б, 4А, 4Г, 5Б | знакомство с правилами библиотеки «ЛитРес. школа» | 15.12 |  |  |
| 1.12 | Участие в сетевом проекте «Замечательные люди рядом» | развитие форм сетевого взаимодействия между обучающимися разных школ, формирование коммуникативной культуры обучающихся в ходе работы над проектом, создание и презентация сетевых проектов. | Ноябрь 2017 года – март 2018 года |  |  |
| 1.13 | Встреча рабочей группы по проекту «Функциональные возможности деятельности ИБЦ» (гимназия № 8им. Л.М. Марасиновой) | обсуждение основных направлений работы на 2017 -2018 уч. год, распределение работы между участниками предметных кафедр | 27.09.2017 |  |  |